«Утверждаю»

Заместитель Главы

администрации города Твери

__________________

Л. Н. Огиенко

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | Источник финансиро-вания |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лечебно-оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц, приравненных к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Уточнение списков инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет, проживающих на территории г. Твери |  | 2014-2015 гг. | г. Тверь | без финансирования |  |  | Управление социальной политики Тверской городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, администрации районов |
| 2 |  | Оказание адресной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся в трудной жизненной ситуации (на заявительной основе) |  | 2014-2015 гг. | г. Тверь | 100,0 | бюджет г. Твери |  | Управление социальной политики |
| 3 |  | Организация в администрациях районов «горячей линии» (телефона доверия) для оперативного принятия мер по сообщениям населения о неотложной помощи ветеранам |  | 2014-2015 гг. | г. Тверь | без финансирования | - |  | Администрации районов |
| 4 |  | Актуализация списков участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 2014- 2015 гг. | г. Тверь | без финансирования | - |  | Управление социальной политики Тверской городской совет ветеранов войны, труда и правоохра-нительных органов, администрации районов |
| 5 |  | Проведение ремонтных работ в жилых помещениях участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Поколению Победителей» |  | 2014 г. | г. Тверь | 133,8 | субсидия из областного бюджета |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики |
| 6 |  | Приобретение праздничных наборов для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны |  | ноябрь 2014 г. – май 2015 г. | г. Тверь | 150,0 | бюджет г. Твери |  | Управление социальной политики |
| 7 |  | Приобретение памятных подарков для использования в церемониях вручения ветеранам Великой Отечественной войны юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |  | декабрь 2014 г. | г. Тверь | 8000,0 | бюджет г. Твери |  | Тверская городская Дума |
| 8 |  | Выделение грантов на реализацию социально значимых проектов общественным организациям ветеранов войны, труда и правоохранительных органов в рамках конкурса социально-значимых проектов |  | январь - июнь 2015 г. | г. Тверь | 2 500,0 | бюджет г. Твери |  | Управление социальной политики |
| 9 |  | Вручение ветеранам и участникам Великой Отечественной войны праздничных подарков от субъектов потребительского рынка |  | апрель-май 2015 г. | г. Тверь | без финансирования | - |  | Департамент благоустройства и потребительского рынка, Тверской городской совет ветеранов войны, труда и правоохрани-тельных органов |
| 10 |  | Оказание ветеранам и участникам Великой Отечественной войны бесплатных парикмахерских услуг и услуг по ремонту обуви |  | май 2015 г. | г. Тверь | без финансирования | - |  | Департамент благоустройства и потребительского рынка, Тверской городской совет ветеранов войны, труда правоохрани-тельных органов, управление социальной политики |
| 11 |  | Проведение благотворительных праздничных обедов для ветеранов и участников Великой Отечественной войны от организаций общественного питания |  | май 2015 г. | г. Тверь | без финансирования | - |  | Департамент благоустройства и потребительского рынка, Тверской городской совет ветеранов войны, труда и правоохрани-тельных органов |
| Мероприятия по благоустройству воинских захоронений и мемориалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Осуществление ремонтно-реставрационных работ, благоустройство воинских и братских захоронений, памятников воинской славы, устройство цветников, вертикальное озеленение |  | 2014-2015 гг. | г. Тверь | 3183,5 | бюджет г. Твери |  | Администрации районов |
| 2 |  | Установка мемориальных досок |  | 2014-2015 гг. | г. Тверь | 100,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, администрации районов |
| 3 |  | Разработка проекта и установка информационных конструкций «Тверь – город воинской славы» на въездах в город |  | 2014-2015 гг. | г. Тверь |  | бюджет г. Твери |  | Администрации районов, департамент архитектуры и строительства |
| Информационное обеспечение праздничных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка медиаплана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию Победы |  |  | 2014-2015 гг. | г. Тверь | без финансирования |  |  | Управление информации |
| 2 | Освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках празднования 70-летия Победы |  |  | 2014-2015 гг. | г. Тверь | без финансирования |  |  | Управление информации |
| 3 | Публикация материалов о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны в СМИ |  |  | 2014-2015 гг. | г. Тверь | без финансирования |  |  | Управление информации, администрации районов, Тверской городской совет ветеранов войны, труда и правоохрани-тельных органов |
| 4 | Демонстрация в помещениях объектов потребительского рынка видео и фотоматериалов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  | апрель-май 2015 г. | г. Тверь | без финансирования | - |  | Департамент благоустройства и потребительского рынка |
| 5 | Организация праздничного оформления объектов потребительского рынка |  |  | апрель-май 2015 г. | г. Тверь | без финансирования | - |  | Департамент благоустройства и потребительского рынка |
| Просветительские и воспитательные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведение торжественных церемоний вручения юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда | 16 декабря 2014 г. - май 2015 г. (по отдельному графику) | г. Тверь | уточняется |  | бюджет г.Твери | Администрации районов города, управление образования, муниципальные бюджетные учреждения образования и культуры, Военный комиссариат |
| 2 |  |  | Проведение тематических концертов, встреч ветеранов, детей войны и детей-сирот Великой Отечественной войны с учащейся и студенческой молодежью | 2014-2015 гг. | муниципальные бюджетные учреждения образования и культуры города | 30,0 |  | бюджет г.Твери | Управление образования, администрации районов города, Тверской городской совет ветеранов войны, труда и правоохрани-тельных органов, ТГОО «Союз детей-сирот войны», ТГОО «Дети войны» |
| 3 |  |  | Проведение на базе школьных музеев уроков памяти, уроков мужества в образовательных учреждениях с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Встречи генералов и офицеров с учащимися. Организация поисковой и краеведческой работы | 2014-2015 гг. | муниципальные бюджетные учреждения образования города | без финансирования |  |  | Управление образования, администрации районов города, Тверской городской совет ветеранов войны, труда и правоохрани-тельных органов, общественные организации, ТГОО «Союз детей-сирот войны», ТГОО «Дети войны» |
| 4 |  |  | Реализация проектов Молодежной палаты при Тверской городской Думе «Тверь – город славных боевых традиций» и «Военно-патриотический центр» | 2014-2015 гг. | г. Тверь | без финансирования |  |  | Молодежная палата при Тверской городской Думе |
| 5 |  |  | Проведение торжественных церемоний вручения паспортов гражданина РФ с приглашением участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 2014-2015 гг. | г. Тверь | без финансирования |  |  | Администрации районов города |
| 6 |  |  | Пост № 1 – Вахта памяти у Обелиска Победы, в местах воинских захоронений в районах города | сентябрь 2014 г.-май 2015 г. | г. Тверь | 50,0 |  | бюджет г.Твери | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 7 |  |  | ##### Форум педагогической и ученической общественности «Я-патриот» | ноябрь 2014 г. | МБОУ ДОД ДТДМ | 20,0 |  | бюджет г.Твери | Управление образования |
| 8 |  |  | ##### Городской конкурс чтецов «Была война» | декабрь 2014 г. | МБОУ ДОД ДТДМ | без финансирования |  |  | Управление образования |
| 9 |  |  | ##### Городской конкурс фронтовых семейных альбомов | январь-май 2015 г. | МБОУ ЦДОДиД «Затверецкий» | 60,0 |  | бюджет г.Твери | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 10 |  |  | Проведение военно-спортивной игры «Орленок» (районные этапы, городской финал) | декабрь 2014 г.- май 2015 г. | г. Тверь | 650,0 |  | бюджет г.Твери | Управление образования Администрации районов города Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 11 |  |  | Районный конкурс сочинений «Если бы он остался жив» среди учащихся образовательных учреждений | январь-май 2015 г. | образовательные учреждения Пролетарского района | без финансирования |  |  | Администрация Пролетарского района |
| 12 |  |  | Проведение краеведческой викторины среди учащихся образовательных учреждений «История моего края в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» | 2015 г. | МБОУ ЦДОДиД «Затверецкий» | 5,0 |  | бюджет г.Твери | Администрация Заволжского района |
| 13 |  |  | Проведение слета поисковых отрядов г. Твери, открытие поисковой вахты, посвященной 70-й годовщине Победы | апрель 2015 г. | г. Тверь | без финансирования |  |  | Тверская городская Дума Депутатская группа «Связь поколений» |
| 14 |  |  | Проведение патриотического форума национально-культурных автономий г. Твери, посвященного 70-й годовщине Победы | апрель 2015 г. | г. Тверь | без финансирования |  |  | Тверская городская Дума, Экспертный совет по межнациональным отношениям при Главе города Твери |
| 15 |  |  | ##### Фестиваль детского творчества «Салют, Победа!» | апрель 2015 г. | МОУ ДОД ДТДМ | 25,0 |  | бюджет г.Твери | Управление образования |
| 16 |  |  | ##### Литературно-художественное мероприятие «Книга на передовой. К 70-летию Великой Победы» | май 2015 г. | МБУ ДК «Химволокно» | без финансирования |  |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, НП «Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей России» |
| Культурные мероприятия, молодежные акции и акции патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Международный фестиваль показательных выступлений клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское» | сентябрь 2014 г. | г. Тверь | 80,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 2 |  |  | Молодежная акция «В единстве – сила», посвященная Дню народного единства | 4 ноября 2014 г. | г. Тверь | 15,0 | бюджет г.Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 3 |  |  | День матери «Женщины Победы» Торжественные районные мероприятия, тематические мероприятия в учреждениях образования и культуры города | ноябрь 2014 г. | муниципальные учреждения культуры и образования города | 60,0 | бюджет г. Твери |  | Администрации районов города, Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 4 |  |  | Мероприятия ко Дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне (по специальному плану) | 16 декабря 2014 г. | муниципальные учреждения образования и культуры города | 300,0 | бюджет г. Твери |  | Тверская городская Дума, Администрация города, Тверской городской совет ветеранов войны, труда и правоохрани-тельных органов |
| 5 |  |  | IV Ежегодный открытый молодежный городской форум «Патриот Отечества» | декабрь 2014 г. | г. Тверь | 40,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 6 |  |  | XVIII Открытый детско-юношеский фестиваль авторской песни, посвященный освобождению г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков | декабрь 2014 г. | г. Тверь | 30,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 7 |  |  | День воинской славы России. День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 г.) Торжественные районные мероприятия, тематические мероприятия в учреждениях образования и культуры города | 27 января 2015 г. | муниципальные учреждения культуры города | 50,0 | бюджет г. Твери |  | Администрации районов, Тверской городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, ОО «Блокадники Ленинграда», управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 8 |  |  | Акция «Блокадный хлеб» | 27 января 2015 г. | г. Тверь | 10,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 9 |  |  | День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) Торжественные церемонии возложения цветов и венков к братским могилам и воинским захоронениям в районах города Торжественные районные мероприятия, тематические мероприятия в учреждениях образования и культуры города | 2 февраля 2015 г. | г. Тверь | 50,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи, администрации районов, Тверской городской совет ветеранов войны, труда и правоохрани-тельных органов |
| 10 |  |  | День воинской славы России. День защитника Отечества. Торжественные церемонии возложения цветов и венков к братским могилам и воинским захоронениям в районах города Торжественный митинг у Обелиска Победы. Прием Главы города. Торжественные районные мероприятия, тематические мероприятия в учреждениях образования и культуры города | 23 февраля 2015 г. | г. Тверь | 200,0 | бюджет г. Твери |  | Тверская городская Дума, Управление по культуре, спорту и делам молодежи, администрации районов, Тверской городской совет ветеранов войны, труда и правоохра-нительных органов |
| 11 |  |  | Молодежная патриотическая акция «Мы верим в тебя, солдат», посвященная Дню защитника Отечества | 23 февраля 2015 г. | г. Тверь | 10,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 12 |  |  | Ежегодный общегородской слет «Мы – наследники Победы» | апрель 2015 г. | г. Тверь | 20,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 13 |  |  | Городской этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | апрель- май 2015 г. | г. Тверь | 20,0 | Бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 14 |  |  | Проведение праздника труда и памяти «Десант Памяти» | 1-8 мая 2015 г. | г. Тверь | 5,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 15 |  |  | Акция «Я люблю тебя, Россия», посвященная Дню Победы | 12 июня 2015 г. | г. Тверь | 10,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 16 |  |  | День воинской славы России. День памяти и скорби Церемонии возложения цветов и венков к братским могилам и воинским захоронениям в районах города. Церемония возложения цветов у Обелиска Победы. Тематические мероприятия в учреждениях культуры города | 22 июня 2015 г. | г. Тверь | 20,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи Администрации районов города Тверской городской совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов |
| 17 |  |  | Молодежная акция «Молодежь помнит» | 22 июня 2015 г. | г. Тверь | 25,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 18 |  |  | Участие в проведении торжественных собраний, вечеров в трудовых коллективах и общественных организациях, посвященных Дню Победы | 2015 г. | учреждения и организации города | без финансирования |  |  | Администрации районов города |
| 19 |  |  | Праздничные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры, спорта и молодежной политики, посвященные 70-й годовщине Победы | 2015 г. | г. Тверь | 200,0 | бюджет г.Твери, в рамках муниципального задания |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 20 |  |  | Фестиваль художественного самодеятельного творчества среди ветеранов | 2015 г. | МБОУ ДОД «Детская школа искусств№1 им. М.П. Мусоргского» | 6,0 | бюджет г. Твери |  | Администрация Центрального района |
| 21 |  |  | Военно-исторический фестиваль «Тверская застава» | май 2015 г. | г. Тверь | 120,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 22 |  |  | Праздничное мероприятие для жителей Центрального района «Поклонимся великим тем годам …» | май 2015 г. | МБОУ ДОД ДТДМ | 8,0 | бюджет г. Твери |  | Администрация Центрального района |
| 23 |  |  | Районный праздник «Этот день мы приближали, как могли!» Военно-спортивная игра «Зарничка» | 5 мая 2015 г. | Бобачевская роща | 50,0 | бюджет г. Твери |  | Администрация Московского района |
| 24 |  |  | Акция «Посади дерево» | 6 мая 2015 г. | Яблоневый сад за Торговым центром ул. Орджоникидзе | 15,0 | привлечение спонсорских средств |  | Администрация Московского района |
| 25 |  |  | Районный праздник, посвященный 70-летию Победы «Мелодия Победы» | 6 мая 2015 г. | кафе на наб. А. Никитина | без финансирования | привлечение спонсорских средств |  | Администрация Заволжского района |
| 26 |  |  | Выставка работ тверских художников- членов ТО ВТОО «Союз художников России», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | май 2015 г. | МБУК ТГМВЦ (большой зал) | без финансирования | в рамках муниципального задания |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 27 |  |  | Передвижная художественная выставка Центрального музея Великой Отечественной войны (г. Москва) | май 2015 г. | МБУК ТГМВЦ (лекционно-выставочный зал) | без финансирования | в рамках муниципального задания |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| Спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение «Президентских состязаний» среди школьников в районах города | 2014-2015 г.г. | Муниципальные бюджетные учреждения образования города | 25,5 | бюджет г. Твери |  | Администрации районов города |
| 2 |  |  | Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя Советского Союза П. Кайкова | май 2015 г. | г. Тверь | 6,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи Администрация Заволжского района |
| 3 |  |  | Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя Советского Союза летчика истребителя Е. Пичугина | май 2015 г. | г. Тверь | 5,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи Администрация Пролетарского района |
| 4 |  |  | Плавание. Матчевая встреча спортсменов городов центра России | декабрь 2014 г. | г. Тверь | 60,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи Федерация плавания Тверской области |
| 5 |  |  | Автоспорт. Открытый Чемпионат города Твери (ралли – кроссу) и Первенство города Твери (автокросс), посвященный освобождению г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков | декабрь 2014 г. | г. Тверь | 50,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи Федерация автомобильного спорта Тверской области |
| 6 |  |  | Шашки. Матч-турнир с участием ветеранов и молодежи | декабрь 2014 г. | г. Тверь | 3,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи МБОУ ДОД «ДЮСШ» |
| 7 |  |  | Конькобежный спорт (шорт-трек). Открытое Первенство города Твери среди детей и подростков | декабрь 2014 г. | г. Тверь | 25,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи Федерация конькобежного спорта Тверской области |
| 8 |  |  | Первенство города Твери по боксу | декабрь 2014 г. | г. Тверь | 36,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи Федерация бокса Тверской области |
| 9 |  |  | Открытый турнир по настольному теннису среди школьников памяти Героя Советского Союза Н.П. Масленникова | март 2015 г. | МБОУ ДОД ДТДМ | 7,0 | бюджет г. Твери |  | Администрация Центрального района |
| 10 |  |  | Организация спартакиады среди ветеранов «Вспомним молодость!» | март 2015 г. | МБОУ ДОД ДТДМ | 4,0 | бюджет г. Твери |  | Администрация Центрального района |
| 11 |  |  | Проведение соревнований по волейболу, настольному теннису, стритболу, посвященных Дню Победы | май 2015 г. | Зона отдыха на наб. Афанасия Никитина | 10,0 | бюджет г. Твери |  | Администрация Заволжского района |
| Официальные торжественные мероприятия, проводимые 4-8 мая 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Районное праздничное мероприятие «День Победы – наша гордость» | 4 мая | МОУ ДОД ДТДМ | 7,0 | бюджет г. Твери |  | Администрация Пролетарского района |
| 2 |  |  | Торжественный прием Главы администрации Московского района | 4 мая 15.00 | Администрация Московского района | без финансирования |  |  | Администрация Московского района |
| 3 |  |  | Торжественный прием Главы администрации Центрального района | 5 мая | Администрация Центрального района | без финансирования |  |  | Администрация Центрального района |
| 4 |  |  | Торжественное районное собрание, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне | 5 мая | ДК «Металлист» | 35,0 | бюджет г. Твери |  | Администрация Заволжского района |
| 5 |  |  | Торжественное открытие выставки «Они сражались за Родину» (Выставка портретов работы народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова) | 7 мая 12.00 | МБУК ТГМВЦ (малый зал) | 15,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи МБУК «Тверской городской музейно-выставочный центр» |
| 6 |  |  | Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 7 мая 15.00 | Тверской академический театр драмы | 500,0 | бюджет г. Твери |  | Тверская городская Дума Администрация города Твери |
| Мероприятия, проводимые 9 мая 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Панихида по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 8.00-9.00 | Храмы города | без финансирования |  |  | Тверская Епархия |
| 2 |  |  | Проведение торжественных церемоний возложения цветов, венков к братским могилам и воинским захоронениям | 8.00-9.00 | Братские могилы и воинские захоронения в районах города | 20,0 | бюджет г. Твери |  | Администрации районов города Тверской гарнизон Управление образования Тверской городской Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов ТГОО «Дети войны» ТГОО «Союз детей-сирот войны» |
| 3 |  |  | Церемония возложения цветов к стеле «Тверь-город воинской славы» | 9.30 | площадь у стелы «Тверь – город воинской славы» | 20,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 4 |  |  | «Марш поколений» торжественное шествие к Обелиску Победы | 9.45 | ул. Советская | Без финансирования |  |  | Администрация города Твери Тверской гарнизон |
| 5 |  |  | Церемония возложения цветов, венков к братской могиле на пл. Ленина | 10.00 | г. Тверь | 5,0 | бюджет г. Твери |  | Администрация Центрального района Тверской городской Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов |
| 6 |  |  | Видеотрансляция обращения Президента РФ, Парада на Красной площади | 10.00 | площадь у Обелиска Победы | 1500,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 7 |  |  | Торжественное шествие войск Тверского гарнизона | 11.00 |  |  |  |  | Тверской гарнизон Управление по культуре, спорту и делам молодежи Тверская городская Дума Правительство Тверской области Совет ветеранов, войны, труда и право-охранительных органов |
| 8 |  |  | Митинг, церемония возложения цветов | 11.20 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне | 12.00-14.00 |  | 250,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 10 |  |  | Тематическая культурная программа «Этих дней не смолкнет слава» | 12.30-18.00 | стадион Суворовского училища | 70,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 11 |  |  | Праздничный обед для ветеранов по случаю празднования 70-летия Победы | 13.00 | г. Тверь | 200,0 | бюджет г. Твери |  | Тверская городская Дума Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 12 |  |  | Праздничная программа для ветеранов и жителей города «У фронтовой землянки» | 12.00-18.00 | Парк Победы | 11,0 | бюджет г. Твери |  | Администрация Центрального района |
| 13 |  |  | Праздничная концертная программа «Победный май» | 12.00-18.00 | Городской сад | 100,0 | средства МУП «Горсад» бюджет г. Твери |  | МУП «Горсад» Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 14 |  |  | Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам…» | 14.00-23.00 | площадь у Обелиска Победы | 400,0 | бюджет г. Твери |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 15 |  |  | Всероссийская минута молчания. Акция «Молодежь помнит» | 19.00 |  | 20,0 |  |  |  |
| 16 |  |  | Праздничный фейерверк «Салют Победы»! | 23.00 |  | 200,0 |  |  |  |

Начальник управления

по культуре, спорту и делам молодежи

администрации г. Твери                                                                                                                                                                         О.В. Жукова